## 書類関係１
|  | 「施工ﾌﾟﾛｾｽ」ﾁｪｯｸﾘｽﾄ | [7 empty] | NO
１ 工 事 名：
２ 工 期： 年 月 日～ 年 月 日
３ 施 工 業 者：
|  | ４ 実施確認者： |  |  | ・専任監督員 ・主任監督員 ・総括監督員 （○で囲む）
①「施工ﾌﾟﾛｾｽ」ﾁｪｯｸﾘｽﾄは、標準仕様書、契約等に基づき、施工に必要なﾌﾟﾛｾｽが適切にされているか監督員等が確認する。
②ﾁｪｯｸ欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びのそ内容がＯＫであれば□にﾚﾏｰｸを記入し、ＯＫでなければ、備考欄に指示事項や是正状況等を記録する。
③該当外の項目については、該当外欄の□にﾚをﾏｰｸする。
④用語の定義について 契約後：当初契約後、 変更後：工期内に行う契約変更後とする。
⑤「施工プロセス」のチェックリスト(1/5)～(4/5)以外の監督の記録は、チェックリスト(5/5)に記載する。
考査 | 細 別 | 確認項目 | ﾁｪｯｸﾘｽﾄ一覧表 | チェック時期（指示事項） |  |  |  |  | 該当外 | 備 考
|  |  | （チェックの目安） | 着手時 | 施工中 |  |  | 完成時 |  | 指示事項及び是正状況等
１施工体制 | Ⅰ施工体制一般 | 〇工程表 | ・契約締結の５日以内に、契約工程表が提出されたか。（契約後） | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 〇コリンズ登録 | ・事前に監督員の確認を受け、契約締結後等の、土日祝日等を除き１０日以内に登録機関に登録申請された。（受注時、変更後、完成時） | / | / | / | / | / | □
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  | 〇品質証明 | 品質証明員の資格（身分及び経歴）は適正である。また、品質証明員に関する資料を書面で提出した。（契約後、変更後） | / | / | / | / |  | □
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  | ・工事途中及び検査時の事前に品質確認を行い、その結果を所定の様式により提出した。（検査の前等） |  | / | / | / | / | □
[5 empty] | □ | □ | □ | □
|  |  | ・品質証明は、出来高、品質及び写真管理等、工事全般にわたり適切（数量も含む）に実施した。（品質証明実施時） |  | / | / | / | / | □
[5 empty] | □ | □ | □ | □
|  | 〇建設業退職共済制度等 | ・掛金収納書の写しを契約締結後１ケ月以内に提出した。もしくは、提出できない理由を書面で提出した。（契約後） | / | / | / | / |  | □
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  | ・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識が現場に掲示されている。（施工時１回程度） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・労災保険関係の項目が現場の見やすい場所に掲示されている。（施工時１回程度） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・建設業退職金共済紙の配布を受払簿等により適切に管理している。（施工時適宜） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  | 〇施工体制台帳 | ・施工体制台帳を備え付け、かつ、同一のものを提出した。（施工時の当初、変更時） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・施工体制台帳に必要な事項が記載されている。また、必要な書類が添付されている。（施工時の当初、変更時） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・施工体制台帳に下請負契約書(写）及び再下請負通知書を添付している。（施工時の当初、変更時） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・下請負契約書(写）に必要な事項が記載されている。（施工時の当初、変更時） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
|  | 〇施工体系図 | ・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。（施工時の当初、変更時） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・施工体系図に記載のない業者が作業していない。（施工時１回/２～３月程度） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である。（施工時の当初、変更時） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
|  | 〇一括下請の禁止 | ・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。（施工時の当初、変更時） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
|  | 〇建設業許可標識 | ・建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、主任（監理）技術者を正しく記載している。（施工時１回程度） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
| Ⅱ 配置技術者／現場代理人・監理技術者・主任技術者 | 〇現場代理人 | ・現場代理人は現場に常駐している。（施工時１回/２～３月程度） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・現場代理人は、監督員との連絡調整及び対応を書面で行っている。（施工時適宜） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □

## 書類関係２
考査 | 細 別 | 確認項目 | ﾁｪｯｸﾘｽﾄ一覧表 | チェック時期（指示事項） |  |  |  |  | 該当外 | 備 考
|  |  | （チェックの目安） | 着手時 | 施工中 |  |  | 完成時 |  | 指示事項及び是正状況等
１施工体制 | 配置技術者／現場代理人・主任技術者・監理技術者 | 〇専門技術者の配置（配置が必要な場合） | ・専門技術者を専任し、配置している。（施工計画時、施工時適宜） | / | / | / | / |  | □
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 〇作業主任者の選任（配置が必要な場合） | ・作業主任者を選任し、配置している。（施工計画時、施工時適宜） | / | / | / | / |  | □
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 〇主任（監理）技術者の専任制 | ・監理技術者資格者証の携帯、その内容及び監理技術者講習修了証の携帯を確認した。（監理技術者が配置された場合）（着手前、変更後） | / | / | / | / |  | □
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  | ・現場に常駐していた。（監理技術者及び主任技術者に専任性が求められる場合）（施工時１回/２～３月程度） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。（施工時、打合せ時） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。（施工時適宜） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  | 〇配置技術者 | ・配置技術者の対応が適切である。 |  | / | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □ | □
|  | 〇下請負者の把握 | ・下請負者が指名停止期間中でない。（施工時適宜） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | 〇設計図書の照査等 | ・契約書に係る設計図書の照査を行っている。（着手前、施工時適宜） | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  | ・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。（着手前、施工時適宜） | / | / | / | / |  | □
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 〇施工計画書 | ・施工（変更を含む）に先立ち、提出した。（着手前、変更時） | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  | ・記載内容と現場施工方法が一致している。（施工時適宜） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・記載内容と（作業手順書等）と現場施工体制が一致している。（施工時適宜） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。（着手前、変更時） | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 〇施工管理 | ・工事材料の資料の整理及び確認がされ、管理している。（施工時適宜） |  | / | / | /
|  | ・工事材料管理 |  |  | □ | □ | □
|  | ・出来形、品質管理 | ・品質管理確保のための対策など施工に関する工夫を書面で確認できる。（施工時適宜） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・日常の出来形、品質管理が書面にて確認できる。（施工時適宜） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・特記仕様書等に定められた事項や独自の取り組み、又、地域等により評価されるものがある。（施工時適宜） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  | 〇検査（確認を含む）及び立会い等の調整 | ・監督員の立会にあたっては、あらかじめ立会願を提出している。（施工時適宜） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・段階確認の確認時期が、適切である。（施工時適宜） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  | 〇工事着手 | ・工事開始日後、特記仕様書等に定めのある場合はその期日までに工事に着手した。（着手時） | /
□

## 書類関係３
考査 | 細 別 | 確認項目 | ﾁｪｯｸﾘｽﾄ一覧表 | チェック時期（指示事項） |  |  |  |  | 該当外 | 備 考
|  |  | （チェックの目安） | 着手時 | 施工中 |  |  | 完成時 |  | 指示事項及び是正状況等
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○支給品 | ・受領予定14日前までに、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書を提出した。（施工時適宜） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・請負者は、支給品の受払状況を帳簿等により、その残高を明らかにしている。（施工時適宜） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  | 〇建設副産物及び建設廃棄物 | ・請負者は、産業廃棄物管理票(ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ）により適正に処理されていることを確認し、監督員に提示した。（施工時適宜） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。（施工時適宜） | / | / | / | / |  | □
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 〇指定建設機械類の確認 | ・指定建設機械（排気ガス対策型・低振音型・低振動型建設機械）を使用している。（施工時１回程度） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
| Ⅱ工程管理 | 〇工程管理 | ・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ等を実施し、工程の管理を行っている。（施工時適宜） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・現場条件変更への対応、地元調整を積極的に行い、その結果を書類で提出した（施工時適宜） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・作業員の休日の確保を行った記録が整理されている。（施工時適宜） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
| Ⅲ安全対策 | 〇安全活動 | ・災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。（施工時適宜） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・店社ﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施し、記録がある。（施工時１回/２～３月程度） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・安全・訓練等を実施し、記録がある。（施工時適宜） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・安全巡視、TBM,KY等を実施し、記録がある。（施工時適宜） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・新規入場教育を実施し、記録がある。（施工時適宜） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・過積載防止に取り組んでいる記録がある。（施工時適宜） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・使用機械、車両等の点検整備等が管理され、記録がある。（施工時１回/２～３月程度） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録等がある。（施工時適宜） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。（施工時適宜） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がﾁｪｯｸﾘｽﾄ等により実施され、記録がある。（施工時適宜） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・保安施設等の整理・設置・管理が的確であり、記録がある。（施工時適宜） |  | / | / | /
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・交通誘導員の有資格者[又は実務経験３年以上の者]の合格証明書を提示[又は経歴書を提出]した。（施工時適宜[又は着手前]） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □
|  | 〇安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙの指摘事項の処理 | ・各種安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙでの指摘事項や是正事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告した記録がある。（施工時適宜） |  | / | / | / |  | □
[5 empty] | □ | □ | □

## 書類関係４
考査 | 細 別 | 確認項目 | ﾁｪｯｸﾘｽﾄ一覧表 | チェック時期（指示事項） |  |  |  |  | 該当外 | 備 考
|  |  | （チェックの目安） | 着手時 | 施工中 |  |  | 完成時 |  | 指示事項及び是正状況等
２施工状況 | Ⅳ対外関係 | 〇関係機関等 | ・関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整を報告した。（施工時適宜） | / | / | / | / |  | □
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  | ・地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情対応を適切に行い、報告した。（施工時適宜） | / | / | / | / |  | □
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  | ・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力を行い調整結果を報告した。（施工時適宜） | / | / | / | / |  | □
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | / | / | / | / | /
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □

## 関係書類５
「施工プロセス」のチェックリスト（５／５）
チェックリストの指示事項、是正状況等及び「施工プロセス」のチェックリスト（１／５）～（４／５）以外の監督の記録を記載する。
（段階確認報告書、施工状況把握報告書、立会報告書、材料確認書、工事打合簿他に記載された監督の記録は、記載を省略できる。)
年 月 日 | 内 容