## 工事計画書
第１1号様式（第2条関係） | [5 empty] | 第１1号様式（第2条関係）
工 事 計 画 書 | [5 empty] | 記入例 |  | 工 事 計 画 書
工事の概要及び日程 | [5 empty] | 工事の概要及び日程 | １ 既設計量器の撤去工事
２ 土木工事
⑴ 既設アイランドをはつり、撤去する。
⑵ 新たにアイランドを作成する。
３ 設備工事
⑴ 電気工事
⑵ 泡消火設備の配管工事
４ 計量器の据付工事
５ 消防機関による完成検査
工事部分以外の部分は仮使用をする。
上記工事の詳細日程については別紙参照。
火災予防上の措置 | [5 empty] | 火災予防上の措置 | ① 工事場所には第5種粉末消火器を３本以上、使いやすい位置に配置する。
② 計量器付近で溶接作業、はつり等の危険工事を行う場合は、当該計量器での給油作業を中止する
③ 工事中は、必ず危険物取扱者が立ち会う。
④ 工事責任者と所長及び保安監督者は綿密な連絡を保ち、相互に作業工程及び保安 情報の共有に努める。
⑤ 地震に関する注意情報を覚知した場合は、原則、工事を中止して工事場所の安全性を確認し、事故防止の措置を行う。
⑥ その他、火災予防上必要な事項を遵守する。
着 工 | 許可後 | 日 ・ | 年 | 月 | 日 | 着 工 | 許可後 | 即 | 日 ・ | 年 | 月 | 日
予定日 | [5 empty] | 予定日
完 成 | 着工後 | 日 ・ | 年 | 月 | 日 | 完 成 | 着工後 | 4 | 日 ・ | 年 | 月 | 日
予定日 | [5 empty] | 予定日
その他必要事項 | [5 empty] | その他必要事項
工事を行うに当たっては、予防規程を遵守する。
備考 | １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 ２ 火災予防上の措置は、防炎シート又は塀等による遮へい、消火器の据え付け、危険物取扱 者の立ち会い等について記載する。 |  |  |  |  | 備考 | １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 ２ 火災予防上の措置は、防炎シート又は塀等による遮へい、消火器の据え付け、危険物取扱 者の立ち会い等について記載する。