別紙１

瀬戸市国民健康保険及び愛知県後期高齢者医療制度における糖尿病性腎症重症化予防事業保健指導（個別支援）業務委託仕様詳細

１　委託業務名

瀬戸市国民健康保険及び愛知県後期高齢者医療制度における糖尿病性腎症重症化予防事業保健指導（個別支援）業務委託

２　目的

糖尿病患者の重症化を予防する取り組みを全国に広げることを目的とし、厚生労働省が日本医師会、日本糖尿病対策推進会議と「糖尿病性腎症重症化予防に係る連携協定」を締結したことを受け、瀬戸市においても、糖尿病性腎症の重症化による透析治療を遅らせることを目的とした取り組みが求められている。

そういった背景のなか、本業務は、糖尿病性腎症の患者に対し、通院先の医療機関と連携しながら、患者自らの自己管理を促すことでQOLを高め、糖尿病性腎症の重症化を遅らせることを目的とし、糖尿病性腎症重症化予防事業における保健指導（個別支援）を行うこととする。

３　履行期間

契約確定日から令和８年３月31日

４　対象者

瀬戸市の国民健康保険又は後期高齢者医療制度加入者で40歳以上の者のうち下記の⑴～⑷すべてに該当する者。

⑴　糖尿病治療中

⑵　尿アルブミン値が30mg/gCr以上（又は尿蛋白値が（±）以上）

⑶　eGFRが30ｍL/min/1.73㎡以上

⑷　医師が必要と認め、本人の同意が得られる

５　実施方法

⑴　実施体制

実施にあたっては、「瀬戸市国民健康保険特定健康診査等実施計画（第４期計画）」、「瀬戸市国民健康保険データヘルス計画（第３期計画）」、日本医師会・日本糖尿病対策推進会議・厚生労働省による「糖尿病性腎症重症化予防プログラム(令和６年３月２８日改訂)」及び「愛知県糖尿病性腎症重症化予防プログラム」（以下「手引き等」という。）に準ずるものとする。手引き等で規定する専門領域のスタッフが運営する。

⑵　参加負担金

参加者から負担金の徴収はしない。

６　業務内容

業務内容は「当該年度対象者に対する支援」と「前年度プログラム参加者に対する事後支援」の大きく２つに分類される。

当該年度対象者に対する支援

発注者が抽出し参加希望があった保健指導対象者への糖尿病性腎症重症化予防保健指導のためのプログラム（以下「プログラム」という。）の作成、実施、及び支援の評価を行う。

⑴　参加勧奨の支援

ア　保健指導趣旨説明のチラシを作成し、発注者へ納品する。

イ　発注者は受注者より納品された上記アのチラシを用いて保健指導候補者への発送や参加勧奨を行う。また本事業の参加を希望する者と「参加同意書」、かかりつけ医と「糖尿病性腎症予防のための保健指導情報提供書」等（以下、「保健指導対象者情報」という。）のやりとりを行い、これらの書式を受注者へ送付する。受注者は、発注者より提供を受けた保健指導対象者情報を基に、保健指導に必要な項目をデータ入力し、保健指導対象者リスト（確定版）を作成する。当該リストは、氏名、フリガナ、電話番号、性別、生年月日、郵便番号、住所、連絡希望時間帯、検査データ、主治医名、医療機関名、医療機関住所等を盛り込んだ内容とする。

⑵　プログラムの実施

保健指導対象者が確定後、面談日等が決まれば順次保健指導を開始する。なお、本業務に係る保健指導対象者の自己負担額は無料とし、医療機関に対する文書作成料は発注者が負担する。保健指導の実施については以下のとおりとする。

ア　保健指導実施期間は６か月程度とし、毎月最低１回の支援を実施するが、個々の状況に応じて実施回数や支援プログラムを変更することも可能とする。

イ　実施回数の基準は全８回とする。実施方法は面談（オンラインを含む）、電話とする。ただし面談（オンラインを含む）を２回以上含むものとする。保健指導対象者への指導を通じて、受注者が必要と判断した場合は、発注者と相談のうえ、実施回数を変更することができる。

ウ　面談（オンラインを含む）の場所は発注者の管理施設等とし、発注者より無償で提供するものとする。なお、受注者において市民の利便性を考慮した会場が準備できる場合は、協議の上決定する。

エ　保健指導対象者がオンラインによる面談を希望した場合は発注者と相談のうえ、オンライン面談を実施できるものとする。オンライン面談は保健指導対象者が自宅等で機材を用意するか、器材を用意できない場合は発注者が準備した会場及び機材にてオンライン面談を実施する。なお受注者が準備する場合はこの限りでないが、発注者へ無償で貸し出すこととする。また原則、保健指導対象者個人への貸し出しは行わない。

オ　主な指導内容は、主治医が記入した「糖尿病性腎症予防のための保健指導情報提供書」に沿った食事指導、運動指導、服薬指導に加え、ストレスマネジメント、血糖管理及びフットケア等とする。糖尿病性腎症患者においては、たんぱく質量の調整及びカリウム制限等の指導も含むものとする。

カ　自己管理手帳等を保健指導の教材として使用する。

キ　保健指導対象者が提出した検査結果等により指導対象外となった場合は、その対応については発注者と受注者が協議のうえ決定する。ただし、認知機能障害や身体機能障害、視覚・聴覚障害等により意思疎通が困難なものにおいては、主たる介護者（家族等）がおり、主治医がプログラム可能と判断したものは対象とすることがある。

ク　各保健指導対象者への月々の保健指導の実施状況については、各主治医に対して、保健指導実施月の翌月に指導内容を書面にて報告することとする。なお報告書は原則「様式３保健指導結果報告書（別紙２）」を使用するが、受注者による報告様式がある場合は協議の上決定する。

ケ　受注者は、発注者に対して、保健指導の実施状況及び結果を報告書としてまとめ、全業務完了後から２か月以内に最終報告書（１回）を提出する。

⑶　保健指導を実施する人数は参加同意書等を提出した者で下記のとおりである。

ア　瀬戸市国民健康保険：１０人（候補者見込数：約２００人）

イ　愛知県後期高齢者医療制度：１５人（候補者見込数：約１００人）

前年度プログラム参加者に対する事後支援

前年度プログラム参加者のうち、発注者が確認し同意が得られた保健指導対象者への、経過状況確認、当該年度健診結果を踏まえた助言を行う。

⑴　事後支援対象者の決定

ア　発注者は、前年度プログラム参加者へ当該年度の健診受診勧奨を行うと同時に、本人同意によって事後支援対象者を確定する。

イ　発注者は、事後支援対象者の氏名、フリガナ、電話番号、性別、生年月日、郵便番号、住所、連絡希望時間帯、前年度プログラム参加時経過情報を受注者へ提供する。

⑵　事後支援の実施

事後支援対象者が確定後、発注者からの情報をもとに順次事後支援を開始する。なお、本業務に係る事後支援対象者の自己負担額は無料とする。事後支援の実施については以下のとおりとする。

ア　事後支援の回数は、経過状況確認及び当該年度健診結果を踏まえた助言の最低２回とするが、個々の状況に応じて実施回数や内容を変更することも可能とする。

イ　実施方法は面談（オンラインを含む）または電話とする。保健指導対象者への指導を通じて、受注者が必要と判断した場合は、発注者と相談のうえ、実施回数を変更することができる。

ウ　面談（オンラインを含む）の場所は発注者の管理施設等とし、発注者より無償で提供するものとする。なお、受注者において市民の利便性を考慮した会場が準備できる場合は、協議の上決定する。

エ　保健指導対象者がオンラインによる面談を希望した場合は発注者と相談のうえ、オンライン面談を実施できるものとする。オンライン面談は保健指導対象者が自宅等で機材を用意するか、器材を用意できない場合は発注者が準備した会場及び機材にてオンライン面談を実施する。なお受注者が準備する場合はこの限りでないが、発注者へ無償で貸し出すこととする。また原則、保健指導対象者個人への貸し出しは行わない。

オ　主な指導内容は、前年度指導内容に即したものを個別に検討することとする。また、今後の本事業の課題抽出の一助となるように、個別支援を受けた満足度や要望等の聞き取りを併せて行い、発注者へ報告すること。

ク　各保健指導対象者への月々の保健指導の実施状況については、各主治医に対して、保健指導実施月の翌月に指導内容を書面にて報告することとする。なお報告書は発注者と受注者の双方で協議の上決定する。

ケ　受注者は、発注者に対して、事後支援の実施状況及び結果を報告書としてまとめ、全業務完了後から２か月以内に最終報告書（１回）を提出する。

⑶　事後支援を実施する人数は同意書等を提出した者で下記のとおりである。

ア　愛知県後期高齢者医療制度：５人（候補者数：５人）

７　成果品の納品

次のものを成果品として提出すること。

⑴　保健指導対象者リスト（Excel形式）

⑵　月々の保健指導実施報告書（PDF形式）

⑶　最終報告書（Ａ４版カラー刷り印刷製本（１部）、及びPDF形式）

８　委託業者の条件

⑴　市町村国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している者を対象とした糖尿病性腎症等重症化予防（人工透析予防）に係る６か月間の保健指導業務（医療機関受診勧奨業務は除く）について、受託実績があること。

⑵　保健医療福祉分野のプライバシーマークやJAPHICマーク等の個人情報保護に関する認証を得ていること。

⑶　保健指導を担当する指導員は、 糖尿病及び慢性腎臓病の病態や治療方法等の専門的な知識・技術を取得した、保健師・看護師等が行うものとする。

９　個人情報の取り扱い

業務の履行にあたり、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号）及び「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成１６年１２月２７日 厚生労働省）の周知徹底を図るとともに、発注者の個人情報の保護管理に万全を期すため、受注者内に個人情報保護管理規程を定めるものとする。

10　事故等への対応

事業内の事故や苦情等が発生した場合は、発注者に速やかに報告し、内容と対応策を記録し提出すること。

11　その他

契約は総価契約とし、人数によって変動がある経費は実績払いとする。

その他業務等に際し、状況に応じて協議すること。