## 記入例
工事名
特 定 建 設 作 業 工 程 表
○○○○解体 工事
規制対象 |  |  | 年 月 日 建設作業 | 2019-04-01
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
騒 音 | 騒 音 規 制 法 | 県 条 例 | １ くい打機、くい抜機を使用する作業 （アースオーガを併用する作業を除く）
２ びょう打機を使用する作業
３ さく岩機を使用する作業 | bar: 2019-04-01 4 木 to 2019-04-01 6 土; 2019-04-01 8 月 to 2019-04-01 13 土; 2019-04-01 15 月 to 2019-04-01 20 土
４ 空気圧縮機を使用する作業 （さく岩機の動力として使用する作業を除く）
５ コンクリートプラント等を使用する作業
６ バックホウを使用する作業 | bar: 2019-04-01 4 木 to 2019-04-01 6 土; 2019-04-01 8 月 to 2019-04-01 13 土; 2019-04-01 15 月 to 2019-04-01 20 土
７ トラクターショベルを使用する作業
８ ブルドーザーを使用する作業
|  | 県 条 例 | ６ 建造物を動力、鉄球等で解体破壊する作業
７ コンクリートミキサー車等を使用する作業
８ コンクリートカッターを使用する作業
９ ブルドーザー、バックホウ等を使用する作業 | bar: 2019-04-01 4 木 to 2019-04-01 6 土; 2019-04-01 8 月 to 2019-04-01 13 土; 2019-04-01 15 月 to 2019-04-01 20 土
10 ロードローラーを使用する作業
振 動 | 振 動 規 制 法 | 県 条 例 | １ くい打機、くい抜機を使用する作業
２ 鋼球を使用して建物等を破壊する作業
３ 舗装版破砕機を使用する作業
４ ブレーカーを使用する作業（手持ち式を除く） | bar: 2019-04-01 4 木 to 2019-04-01 6 土; 2019-04-01 8 月 to 2019-04-01 13 土; 2019-04-01 15 月 to 2019-04-01 20 土
|  |  | 作業時間 | 2019-04-01 1 月: 午前８時 ～ 午後５時 までの ８時間/日（日・祝日を除く）
備考 （注）１ 「法」と「条例」の両方に該当する場合は「法」 による届出をしてください。 ２ 作業所が工業専用地域内の場合は「条例」によ る届出をして下さい。 ３ 建設作業の種類により、騒音・振動の両方に該 当する場合があります。 ４ 添付書類として本工程表の他、作業毎の工程表 及び作業場付近の見取図が必要です。 |  |  |  | 2019-04-01 1 月: 騒音・振動の防止の方法 ■ 工事の目的・内容等、付近住民に説明し、理解、協力 ■ 運搬道路は、民家や歩行者が多いところをできる限 を得るようにする。 り避ける。又必要に応じ往路、復路を別経路とする。 ■ 振動の影響のおそれがある場合は、事前に周辺家屋の ■ シートの養生、防音囲い等を行う。 調査を行い被害発生時には迅速に対応する。 ■ 待機場所は、付近に影響が少ないよう十分配慮して ■ 整備点検を十分に行う。 選ぶ。 ■ 能率良く行い、時間の短縮に努める。 □┌その他 ┐ ■ 不必要な高速運転やむだな空ぶかしは避け、使用しな │ │ い間はエンジンを切る。 │ │ ■ 防音型の機械を使用する。 └ ┘